## Sheet1
| Februari |  |  |  | Maret |  |  |  | April
| Minggu Ke-1 | Minggu Ke-2 | Minggu Ke-3 | Minggu Ke-4 | Minggu Ke-1 | Minggu Ke-2 | Minggu Ke-3 | Minggu Ke-4 | Minggu Ke-1 | Minggu Ke-2 | Minggu Ke-3 | Minggu Ke-4
membahas desain
membuat interface menggunakan vb
mencari tipe solarcell yang keluaran diatas 12 v
mencari Aki dengan tegangan dibawah 12 v
mendesain sendiri/meminjam solartracker
menentukan sensor yang tepat
mengoptimalkan tegangan keluaran solarcell agar stabil
mengkoding arduino mega
| monev1=14 |  | pimnas 26
monev2=maret
monev3=mei
monevdikti juni
Bulan Ke-
|  | I |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  | V |  |  |  | VI
| KEGIATAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Studi Litelatur
pemodelan rancang bangun CO2 pada STS | bar: I 1 to I 3
membahas desain | bar: I 3 to I 4
membuat interface menggunakan vb | bar: II 1 to II 2
Validasi pemodelan CO2 pada STS | bar: II 1 to II 3
mencari tipe solarcell yang keluaran diatas 12 v | bar: II 4
mencari Aki dengan tegangan dibawah 12 v | bar: II 4
mendesain sendiri/meminjam solartracker | bar: III 1 to III 4
menentukan sensor yang tepat | bar: III 3 to III 4
Pembelian alat dan bahan | bar: IV 1 to IV 3
Pembuatan rancang bangun nyata | bar: IV 4 to V 4
mengkoding arduino mega | bar: V 2 to V 4
mengoptimalkan tegangan keluaran solarcell agar stabil | bar: VI 1
pengujian alat | bar: VI 2
Evaluasi dan analisa | bar: VI 3 to VI 4